**C:\Users\Пользователь\Pictures\2021-11-09\Сканировать1.TIF**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОМНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ № 181**

по основной деятельности

от 29 октября 2021 года с. Ромны

Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Ромненском муниципальном округе в 2022 году

В целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2022 году и на основании приказа министерства образования и науки от 13.10.2021 № 1238

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Ромненском округе в 2022 году (далее - «дорожная карта») согласно приложению.
2. Отделу образования обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».
3. Руководителям образовательных организаций:
   1. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты»;
   2. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА;
   3. Организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за проведением ГИА.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Саливон И.Г.

Начальник отдела образования С.В. Совгирь

|  |
| --- |
| Приложение к приказу отдела образования по основной деятельности от 29.10.2021 № 181 |

«Дорожная карта» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные  исполнители |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | Сентябрь-октябрь 2021 | ОО, отдел образования |
| 22 | **о сроках проведения итогового сочинения (изложения);**  **о психологической подготовке школьников к ГИА;**  -об информировании участников ГИА о результатах и сроках подачи апелляций. | |  |  |
| 2.1 | Приведение нормативной правовой документации муниципального уроя в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | | октябрь 2021 - февраль 2022 | отдел образования |
| 2.2 | Назначение лиц из числа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за подготовку и проведение ГИА (муниципальные координаторы ГИА) | | октябрь  2021 | отдел образования |
| 2.3. | Назначение ответственных за внесение сведений в РИС и ФИС и (или) имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС и ФИС | | октябрь  2021 | отдел образования |
| 2.4 | Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при:   * хранении и передаче экзаменационного материалов; * проведении ГИА; * распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; * передаче данных и базы данных | | февраль  2022 | отдел образования |
| 2.5 | Подготовка и публикация справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА | | март-апрель  2022 | отдел образования |
| 3. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 3.1 | Распределение средств бюджета с учётом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | октябрь-ноябрь  2021 | отдел образования МКУ ЦОУО |
| 3.2 | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | февраль - май 2022 | ОО |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | |  |  |
| 4.1 | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научно­методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2021/22 учебном году | | в соответствии с планом- графиком | Отдел образования,  ОО |
| 4.2 | Участие в обучающих семинарах регионального уровня:   * руководителей и специалистов отдела образования; * председателей (представителей) предметных комиссий; * представителей ОО | | в соответствии с планом- графиком | Отдел образования  ОО |
| 4.3 | Организация обучения привлекаемых специалистов:   * специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в округе; * руководителей ППЭ и организаторов; * уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК; * технических специалистов; * общественных наблюдателей | | в соответствии с планом- графиком | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», отдел образования |
| 44. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | весь период | Отдел образования |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2022 году  -сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов;  -перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ;  - сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ | | ноябрь-декабрь  2021 | Отдел образования  ОО |
| 5.2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | | В соответствии с планом- графиком ФГБУ ФЦТ | Отдел образования |
| 5.3. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) | | ноябрь 2021 | Отдел образования  ОО |
| 5.4. | Формирование состава предметных и конфликтной комиссий (ПК, КК) | | до 01.03.2022 | Отдел образования |
| 5.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки:  - утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Амурской области в 2021/22 учебном году; -  -утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021/22 учебном году;  -апробация проведения итогового сочинения на региональном уровне | | 01.12.2021,  02.02.2022, 04.05.2021  ноябрь 2021;  ноябрь 2021;  октябрь-ноябрь  2021 | Отдел образования  ОО |
| 5.6 | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки:   * утверждение Порядка организации и проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021/22 учебном году;   -утверждение мест регистрации на участие в итоговом собеседовании в 2021/22 учебном году;   * апробация проведения итогового собеседования на региональном уровне | | 09.02.2022,   1. 16.05.2022   ноябрь 2021;  ноябрь 2021;  декабрь-январь  2022 | отдел образования  ОО |
| 5.7 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающие медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | | весь период | ОО |
| 5.8 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | | февраль-май  2022 | Отдел образования  ОО |
| 5.9 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов:  -формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов и необходимого условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ;  -утверждение состава ассистентов (при необходимости);  -информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ | | ноябрь 2021 - апрель  2022 | Отдел образования |
|  |
| 5.10 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | | март-май  2022 | Минобрнауки области,  Отдел образования |
| 5.11 | Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории» | | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»,  Отдел образования |
| 6. | Обеспечение информационной поддержки ГИА | | | |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов:   * региональное родительское собрание в режиме ВКС с участием ответственн^хх секретарей приемных комиссий амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ; * региональное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2022 в режиме видеоконференцсвязи с участием председателей конфликтной и предметных комиссий, службы психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; * совещание в режиме ВКС с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации ГИА-2021; * региональный конкурс эссе «Мой учитель», «Мы сдали ЕГЭ»;   -совещание по вопросу «Подведение итогов работы общественных наблюдателей в рамках ГИА-2021 на региональном совещании с участием федеральн^хх экспертов, общественных наблюдателей, региональных координаторов корпуса общественных наблюдателей и руководителя региональной организации «Российский союз молодежи», представителей вузов, сотрудников РЦОИ, Минобрнауки области»;   * совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу готовности к проведению ГИА-2022; * региональные единые репетиционные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования: русскому языку и математике;   -всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» на территории области;  -семинар-совещание для технических специалистов ППЭ, которые будут задействованы в ГИА-11 в 2022 году, по вопросам использования технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников в ППЭ», а также проведения ЕГЭ по иностранным языкам;   * семинар для общественных наблюдателей из числа студентов ФГБОУ ВО «АмГУ», БГПУ и Амурского педагогического колледжа по темам: «Общественное наблюдение при проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» и «Общественное наблюдение в период проведения ГИА в пунктах проведения экзамена и в центрах онлайн-наблюдения в 2021 году»;   -семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованными в досрочный период проведения ЕГЭ;   * мероприятия в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы»; * семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2022 в режиме видеоконференцсвязи;   региональный конкурс видеороликов в раках Всероссийской акции ^<Я сдам ЕГЭ!»; -региональный конкурс эссе «Выпускники о ЕГЭ»;  -региональный конкурс эссе «Учителя о ЕГЭ»;   * -региональный конкурс эссе «Я остаюсь здесь»; | весь период декабрь 2021 май 2021  май 2021  по отдельному графику  октябрь 2021 ноябрь 2021  по отдельному графику по отдельному графику  ноябрь 2021  ноябрь 2021  февраль 2022  по отдельному  графику  по отдельному  графику  по отдельному  графику  по отдельному  графику | | Минобрнауки области, РЦОИ, отдел образования, ОО |
|  | -акция «Урок министра о ЕГЭ»;  -выпуск брошюры «ЕГЭ-выбор будущего» (подборка творческих работ выпускников текущего года и прошлых лет, их родителей, учителей, посвященных организации подготовки и проведения ЕГЭ в Амурской области);   * семинар-совещание с участием экспертов конфликтной и предметн^хх комиссий по вопросам организации ГИА-2022 в режиме ВКС; * совещание при губернаторе Амурской области с главами муниципальных образований области по вопросу готовности к проведению ГИА-2022 в режиме видеоконференцсвязи. | по отдельному графику март 2021  март 2021  по отдельному графику | |  |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | | Минобрнауки области, РЦОИ, отдел образования |
| 6.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | весь период | | Минобрнауки области |
| 6.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/22 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций области | весь период | | Отдел образования,  ОО |
| 6.5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательного организациях области по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | | Отдел образованя, ОО |
| 6.6. | Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтного комиссий, министерства, образовательн^хх учреждений, ОМСУ | весь период | | РЦОИ  Отдел образования |
| 6.7 | Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте министерства, сайте РЦОИ | весь период | | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 6.8. | Доведение до образовательных организаций, участников ГИА инструкций по проведению ГИА путем публикации на официальном сайте Минобрнауки области в разделе: «ГИА- 2022 (ОГЭ, ЕГЭ)» | январь-апрель  2022 | | Минобрнауки области, РЦОИ,  Отдел образования |
| 6.9. | Издание информационных и справочных материалов:  «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году»;  «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2022 году»; | весь период | | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», отдел образования, ОО |
| 6.10. | Размещение информации в СМИ и на официальном сайте министерства: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; | до 1 декабря | | Минобрнауки области, ОО |
|  | * о сроках проведения ГИА; * о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; * о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | 2021 года не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | |  |
| 6.11. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на общешкольных родительских собраниях | ноябрь 2021, февраль 2022, май 2022 | | Отдел образования, ОО |
| 6.12 | Обеспечение ознакомления участников ГИА:   * с полученными ими результатами ГИА; * с решениями ГЭК и председателя ГЭК; * с решениями конфликтной комиссии | апрель- сентябрь 2022 | | РЦОИ, отдел образования, ОО |
| 8. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  | |  |
| 8.1. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | весь период | | Отдел образования |
| 8.2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-август  2022 | | Отдел образования |
| 8.3. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА:  -обучение кандидатов в общественные наблюдатели за порядком проведения ГИА; -аккредитация общественных наблюдателей | май-июль  2022 | | Отдел образования |
| 9. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА |  | |  |
| 9.1. | Подготовительный этап |  | |  |
| 9.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года; | Октябрь - декабрь 2021 | | Отдел образования |
|  | * обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; * выпускников прошлых лет; * лиц, не прошедших ГИА в 2021 году и ранее; * лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  | |  |
| 9.1.2. | Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Минобрнауки области, ОМСУ и служб:   * Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; * ФГУП ГЦСС Управления специальной связи по Амурской области; * Управление Роскомнадзора по Амурской области; * Управления информатизации Амурской области; * Управление внутренних дел по Амурской области; * Министерство здравоохранения Амурской области; * Управление Федеральной службы безопасности РФ по Амурской области; * Главное управление МЧС РФ по Амурской области; * Государственная инспекция безопасности дородного движения Амурской области; * Военный комиссариат Амурской области | весь период | | Отдел образования |
| 9.1.3. | Участие в проведение совещаний:   * с членами рабочей группы; * с муниципальными координаторами проведения ГИА; * с членами ГЭК; * с председателями и заместителями председателей ^1К; * с руководителями и сотрудниками ^1^1Э и РЦОИ | весь период | | Отдел образования |
| 9.1.4. | Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов | весь период | | Отдел образования |
| 9.1.5. | Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур:   * членов государственной экзаменационной комиссии; * председателей предметных комиссий; * экспертов предметных комиссий; * членов конфликтных комиссий; * работников ППЭ | декабрь 2021 - январь 2022, февраль 2022  январь- февраль 2022, февраль 2022, февраль - | | Отдел образования |
|  |  |  | |  |
| 9.1.6. | Утверждение:   * мест регистрации для участия в ГИА; * мест расположения ППЭ; * мест подачи апелляций | до 1 ноября 2021, февраль-март 2022, апрель 2022 | | Отдел образования |
| 9.1.7. | Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе:  -определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов;  апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | февраль 2022, март 2022, май 2022 декабрь 2021  ноябрь 2021 - январь 2022 | | Отдел образования, ОО |
| 9.1.8. | Проведение для обучающихся 11 класса итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе:  -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ.  апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | декабрь 2021, февраль 2022, май 2022 ноябрь 2021  октябрь - ноябрь 2021 | | Отдел образования, ОО |
| 9.1.9. | Сбор и внесение сведений в РИС и ФИС:   * о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; * об ОО, выпускниках текущего года; * о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; * об участниках проведения итогового сочинения (изложения); * об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; * о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); * о членах предметных комиссий | по графику ФЦТ | | Отдел образования, ОО |
| 9.1.10. | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья:   * согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; * формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); * формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости) | февраль - апрель 2022 | | Отдел образования |
| 9.1.11. | Утверждение порядка и схем (списка):   * организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; * участников ГИА; * доставки экзаменационн^1х работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; * распределения членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; * распределения по ППЭ участников по каждому предмету | апрель 2022 апрель 2022 апрель 2022 май 2022 май 2022 | | Отдел образования |
| 9.1.12. | Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА | 2022 год февраль, апрель- май, август | | Отдел образования, ОО |
| 9.1.13. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | 2022 год февраль, апрель, май, август | | ОО |
| 9.2. | Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов) |  | |  |
| 9.2.1. | Планирование и внесение сведений в РИС  - распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; | по графику ФЦТ на всех этапах проведения | | Отдел образования |
|  | - назначение членов предметных комиссий на экзамены | ГИА | |  |
| 9.2.2. | Внесение в РИС и ФИС сведений:   * об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ * о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | | Отдел образования |
| 9.2.3. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности экзаменационного материалов | март-июнь  2022 | | ГЭК, |
| 9.2.4. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | март-сентябрь  2022 | | Отдел образования |
| 9.2.5. | Сбор сведений:   * об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; * об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; * об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; * о результатах рассмотрения «меток» федерального онлайн-наблюдателей | весь период | | Отдел образования |
| 9.3. | Этап анализа и выработки предложений |  | |  |
| 9.3.1. | Статистическая обработка результатов ГИА-2021 | до 02.09.2021 | | Отдел образования |
| 9.3.2. | Анализ результатов участия Амурской области в ГИА в 2021 году и подготовка предложений по проведению ГИА в 2022 году | август  2022 | | Отдел образования |
| 9.3.3. | Формирование отчетов по итогам ГИА-2022 | до 02.09.2021 | | Отдел образования |
| 9.3.4. | Организация в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году | сентябрь - октябрь 2022 | | Отдел образования |